„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  NA LATA 2014-2020

Jeziorany, dnia  12.07.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZWiK.ZS.271.5.2019

Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia do złożenia ofert  
na  „Modernizację ujęcia i stacji uzdatniania wody w Jezioranach”

# Na podstawie pkt. VI ppkt 17 SIWZ  zmieniam zapisy pkt. XVI SIWZ oraz § 12 pkt. 1 Zmiany umowy w załączniku nr 9 Wzór umowy.

# Pkt. XVI SIWZ otrzymuje brzmienie:

      - Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę, na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszego Zaproszenia, będącym jej integralną częścią.

      - Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 
o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy, 
z uwzględnieniem treści ofert.

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

- zmiany Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy Zamawiającego;

- zmiany Wykonawcy w przypadku:

- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, 
w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

- śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą;

- ciężka choroba Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiająca mu realizację zamówienia.

- zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy;

- ograniczeniu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, takich jak na przykład obowiązek uzyskania koniecznych wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- w przypadku uzyskania zgody wydanej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie 
na przedłużenie terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji oraz zakończenia finansowego realizacji Projektu termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony maksymalnie do dnia 30.06.2020r.

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona;

- działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, mającej bezpośredni wpływ 
na termin wykonywania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac  w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego;

- wystąpienia wynikłych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robót dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonych przez  Zamawiającego;

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

  - w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a - g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

  - wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

  - zmiana podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny 
z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa;

  - Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

# § 12 pkt. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian:

- zmiany Zamawiającego w przypadku zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności połączenia, podziału, zmiany nazwy Zamawiającego;

- zmiany Wykonawcy w przypadku:

- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

- śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą;

- ciężka choroba Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiająca mu realizację zamówienia.

- zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy;

- ograniczeniu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, takich jak na przykład obowiązek uzyskania koniecznych wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji lub opinii innych organów, niezbędnych do uzyskania koniecznych pozwoleń;

- Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- w przypadku uzyskania zgody wydanej przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na przedłużenie terminu rozpoczęcia rzeczowej realizacji oraz zakończenia finansowego realizacji Projektu termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony maksymalnie do dnia 30.06.2020r.

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert i nie jest przez niego zawiniona;

- działania siły wyższej, w szczególności klęski żywiołowej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonywania robót;

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac  w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego;

- wystąpienia wynikłych podczas realizacji zadania, koniecznych do wykonania robót dodatkowych, nieujawnionych na etapie przygotowania przedmiotu niniejszej umowy potwierdzonych przez  Zamawiającego;

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionego w literach a - g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

- wysokość ceny brutto za wykonanie zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

- zmiana podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny 
z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

Pozostałe  zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.